## Lista de tareas pendie
Lista de actividades
Nombre del Proyecto
ACTIVIDAD | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA | % Avance Representativo
Definir alcanze del proyecto | A1 | 1.1.1 | Equipo completo | Establecer limintes funcionales y tecnicos del sistema | - | A2 | 0 | 0 | FS | 5%
Identificar requerimientos funcionales | A2 | 1.1.2 | Backend cliente | definir funcionalidades CRUD y filtros | A1 | A3 | 0 | 0 | FS | 0%
Identificar requerimientos no funcionales | A3 | 1.1.3 | Backend,BD | definir seguridad rendimiento y validaciones | A2 | A4 | 0 | 0 | FS | 0%
Diseñar modelo de datos conceptual | A4 | 1.2.1 | Base de datos | definir entidades: incidentes,localidad,tipo delito | A3 | A5 | 0 | 0 | FS | 60%
Diseñar arquitectura en capas (MVC) | A5 | 2.1.1 | Backend C# | Definir separaciones: controladores,servicios,repositorios | A4 | A6 | 0 | 0 | FS | 100%
Diseñar base de datos en SQL Server | A6 | 2.1.2 | BD,ADMIN | Crear tablas,relaciones y restricciones | A5 | A7 | 0 | 0 | FS
Configurar entorno de desarrollo | A7 | 2.2.1 | Backend, Frontend | configurar visual studio, SQL server y repositorio | A6 | A8 | 0 | 0 | FS
Crear proyecto API en C# | A8 | 3.1.1 | Backend | Inicializar proyecto API | A7 | A9 | 0 | 0 | FS
Implementar modelo de entidades | A9 | 3.1.2 | Backend | Crear clases de dominio | A8 | A10 | 0 | 0 | FS
Implementar patron repositorio | A10 | 3.2.1 | Backend | Crear capa de acceso a datos | A9 | A11 | 0 | 0 | FS
Implementar CRUD de incidentes | A11 | 3.2.2 | Backend | Programar endpoints REST | A10 | A12 | 0 | 0 | FS
Implementar filtros por fecha y localidad | A12 | 3.3.1 | Backend | Programar consultas avanzadas | A11 | A13 | 0 | 0 | FS
Implementar validaciones de datos | A13 | 3.3.2 | Backend | Validaciones de entrada y reglas de negocio | A12 | A14 | 0 | 0 | FS
Implementar documentacion Swagger | A14 | 3.4.1 | Backend | Generar documentacion automatica | A13 | A15 | 0 | 0 | FS
Diseño de interfaz de usuario | A15 | 4.1.1 | Frontend | Crear diseño visual del sistema | A14 | A16 | 0 | 0 | FS
Implementar vista de consulta por mapa | A16 | 4.2.1 | Frontend | Mostrar incidentes por localidad | A15 | A17 | 0 | 0 | FS
Integrar frontend con API | A17 | 4.2.2 | Frontend | Conectar consumo de endpoints | A16 | A18 | 0 | 0 | FS
Realizar pruebas unitarias | A18 | 5.1.1 | Backend | Validar funcionamiento de endpoints | A17 | A19 | 0 | 0 | FS
Realizar pruebas de integracion | A19 | 5.1.2 | Backend + Frontend | Validar comunicación completa | A18 | A20 | 0 | 0 | FS
Validar cumplimiento de objetivos | A20 | 5.2.1 | Equipo completo | Verificar que se cumplan requerimeintos | A19 | A21 | 0 | 0 | FS
Documentar lecciones aprendidas | A21 | 6.1.1 | Equipo | Registrar mejoras futuras | A20 | A22 | 0 | 0 | FS
Entrega final del proyecto | A22 | 6.1.2 | Gerente de proyecto | Presentacion formal al patrocinador | A21 | - | 0 | 0 | FS